## 01_Tong_Quan
Hạng mục | Nội dung | Owner | Cập nhật lần cuối | Ghi chú
Tên dự án | HomeValue AI - Định giá BĐS Vinhomes Hà Nội | PM
Mục tiêu sản phẩm | Hỗ trợ định giá bán/thuê, xem xu hướng thị trường và giải thích kết quả bằng chatbot tự nhiên. | PM |  | Cần bổ sung success metrics cụ thể.
Người dùng mục tiêu | Người mua/bán/thuê, môi giới, team vận hành dữ liệu, người demo sản phẩm. | PM |  | Có thể tách persona chi tiết hơn.
Use case chính | Định giá bán/thuê, hỏi thông tin còn thiếu, xem trend, tra snapshot giá, giải thích yếu tố ảnh hưởng giá. | PM
Giai đoạn hiện tại | Build phase | PM |  | Đang hoàn thiện dữ liệu, API, chatbot answer quality và tracking PM.
Phạm vi backend chính | data_analysis/ | Tech Lead |  | FastAPI, valuation logic, storage, crawler, prompt chatbot.
Nguồn dữ liệu hiện tại | Listing/snapshot crawl + SQLite local, có kế hoạch dùng MongoDB production. | Data/Backend |  | Verified transaction hiện cần nhập thêm.
Demo/production URL |  | Tech Lead |  | Cần team điền.
GitHub repository |  | Tech Lead |  | Cần team điền.
Ưu tiên hiện tại | Answer quality, PM tracking, dữ liệu thật/verified transaction, demo readiness. | PM
Milestone tiếp theo | Chuẩn hóa thông tin PM + hoàn thiện demo flow end-to-end. | PM

## 02_Viec_Da_Hoan_Thanh
ID | Nhóm việc | Việc đã làm | Kết quả/Deliverable | File/đường dẫn liên quan | Owner | Trạng thái | Ghi chú
DONE-001 | Chatbot | Bỏ trả lời định giá hardcode trực tiếp. | Luồng định giá đủ dữ liệu gọi generate_answer("valuation", ...) để LLM viết câu trả lời tự nhiên hơn. | app/chatbot.py | Backend | Đã xong | Hardcode cũ vẫn được giữ làm ví dụ/fallback.
DONE-002 | Chatbot | Biến câu trả lời hardcode cũ thành example_answer. | LLM nhận bản nháp cũ trong context và dùng như ví dụ về số liệu/ý chính, không copy máy móc. | app/chatbot.py; prompts/chatbot_system.md | Backend | Đã xong | Giữ an toàn số liệu P10/P50/P90/sample/confidence.
DONE-003 | Chatbot | Thêm prompt rule cho LLM viết tự nhiên hơn. | System prompt nói rõ example_answer chỉ là bản nháp, cần viết lại tự nhiên. | prompts/chatbot_system.md | Backend | Đã xong | Không nhắc implementation/API/prompt với người dùng cuối.
DONE-004 | Chatbot | Thêm đa dạng hóa cách trả lời. | Mỗi lần gọi LLM có response_style ngẫu nhiên: direct, consultative, compact, analytical, next_step. | app/llm.py | Backend | Đã xong | Giúp câu trả lời bớt cùng một khuôn.
DONE-005 | Chatbot | Tăng độ sáng tạo mặc định khi model hỗ trợ temperature. | OPENAI_TEMPERATURE default từ 0.2 lên 0.55; .env.example cũng cập nhật. | app/llm.py; .env.example | Backend | Đã xong | Với GPT-5 style model không set temperature thì vẫn dùng style hint.
DONE-006 | Chatbot | Giữ fallback khi không bật LLM hoặc thiếu API key/model. | Nếu LLM lỗi/tắt, API vẫn trả lời được bằng fallback deterministic. | prompts/fallback_answers.yaml; app/llm.py | Backend | Đã xong | Local/test không bị phụ thuộc OpenAI.
DONE-007 | Test | Thêm test bảo vệ luồng định giá đi qua LLM prompt. | Test xác nhận valuation gọi generate_answer, có example_answer, sample size khớp valuation result. | tests/test_api.py | Backend | Đã xong | Test chạy trực tiếp handle_chat để tránh vấn đề TestClient trong env hiện tại.
DONE-008 | Verification | Chạy kiểm tra compile và test chính. | py_compile pass; test_chat_valuation_routes_answer_through_llm_prompt pass. | Terminal/test log | Backend | Đã xong | Full TestClient API test đang bị treo ở starlette/anyio trong môi trường này.
DONE-009 | PM | Tạo PM worksheet bản Markdown. | Team có file quản lý project ngay trong repo/GitHub. | PM_WORKSHEET.md | PM/Backend | Đã xong | Đã Việt hóa và thêm bảng việc đã làm.
DONE-010 | PM | Tạo PM worksheet bản Excel. | Có workbook nhiều tab, freeze header, filter và dropdown để nhập liệu. | PM_Worksheet.xlsx | PM/Backend | Đã xong | Đã cập nhật tiếng Việt.
DONE-011 | Storage/Plan | Lập plan chuyển storage sang MongoDB production, SQLite fallback local. | Có plan mô tả backend auto/mongo/sqlite, migration, test plan và assumption. | ../plan.md | Backend/Data | Đã xong | Cần team quyết định owner/import verified transactions.

## 03_Team_Trach_Nhiem
Vai trò | Tên | GitHub | Liên hệ | Trách nhiệm chính | Backup | Trạng thái | Ghi chú
PM |  |  |  | Quản lý scope, timeline, milestone, quyết định ưu tiên, cập nhật worksheet. |  | Chưa điền
Tech Lead |  |  |  | Kiến trúc, review code, release readiness, quản lý rủi ro kỹ thuật. |  | Chưa điền
Backend |  |  |  | FastAPI, valuation logic, chatbot prompt/LLM, storage abstraction. |  | Chưa điền
Data |  |  |  | Crawl/import data, kiểm tra chất lượng listing/snapshot/transaction. |  | Chưa điền
Frontend |  |  |  | UI chatbot, luồng người dùng, hiển thị valuation/trend/snapshot. |  | Chưa điền
QA/Demo |  |  |  | Test case, demo script, kiểm tra bug trước demo. |  | Chưa điền

## 04_Milestone
Milestone | Mục tiêu | Owner | Ngày bắt đầu | Deadline | Trạng thái | Tiến độ % | Deliverable | Link | Blocker | Ghi chú
M1 - Data foundation | Có dữ liệu listing/snapshot đủ để valuation chạy ổn. | Data |  |  | Đang làm |  | CSV/SQLite/Mongo collections, data quality report |  | Thiếu verified transaction
M2 - Valuation API | API định giá, trend, snapshot ổn định và có fallback lỗi rõ ràng. | Backend |  |  | Đang làm |  | /valuation, /market-trends, /price-snapshots, /chat |  | TestClient env đang cần kiểm tra thêm
M3 - Chatbot answer quality | Chatbot trả lời tự nhiên, không hardcode máy móc, giữ đúng số liệu. | Backend |  |  | Đã xong phần chính |  | LLM context, style hint, fallback, prompt guardrails |  | Cần test thực tế với API key/model
M4 - PM tracking | Team có sheet chung để nhập owner, milestone, task, risk, link demo. | PM |  |  | Đã xong bản đầu |  | Markdown + Excel worksheet |  | Cần team điền dữ liệu thật
M5 - Demo readiness | Có demo flow end-to-end, data sample tốt, script trình bày rõ. | PM/QA |  |  | Chưa làm |  | Demo checklist, bug list, expected answers |  | Cần chốt deadline/demo owner

## 05_Task_Tracker
ID | Nhóm | Task | Owner | Ưu tiên | Trạng thái | Ngày bắt đầu | Deadline | Link PR/Issue | Phụ thuộc | Acceptance Criteria | Ghi chú
T-001 | Chatbot | Chuyển câu trả lời định giá hardcode sang LLM generate. | Backend | P1 | Đã xong |  |  |  | LLM config | Người dùng nhận câu trả lời do LLM viết từ context valuation. | Fallback vẫn hoạt động.
T-002 | Chatbot | Dùng hardcode cũ làm ví dụ cho LLM. | Backend | P1 | Đã xong |  |  |  | T-001 | Context có example_answer, prompt yêu cầu rewrite tự nhiên.
T-003 | Chatbot | Làm câu trả lời đa dạng hơn. | Backend | P2 | Đã xong |  |  |  | T-001 | Có response style hint và temperature mặc định cao hơn. | Cần kiểm thử với API key thật.
T-004 | PM | Tạo PM worksheet để team cập nhật thông tin dự án. | PM/Backend | P0 | Đã xong |  |  |  |  | Có .md và .xlsx trong repo. | Đã Việt hóa chi tiết.
T-005 | PM | Team điền owner, deadline, link repo/demo, success metrics. | PM | P0 | Chưa làm |  |  |  | PM worksheet | Không còn ô owner/deadline quan trọng bị trống. | Cần PM điều phối.
T-006 | Data | Thu thập/import verified transaction thật. | Data/PM | P0 | Đang mở |  |  |  | Nguồn giao dịch tin cậy | Có dữ liệu transaction đủ để calibration tốt hơn. | Rủi ro lớn nhất về độ chính xác.
T-007 | Storage | Chạy migration SQLite sang MongoDB khi có URI. | Backend/Data | P1 | Chưa làm |  |  |  | MongoDB URI | Mongo có đủ collections và count không duplicate khi chạy lại. | Đã có plan.
T-008 | QA | Viết demo checklist và expected Q&A. | QA/PM | P1 | Chưa làm |  |  |  | Demo scenario | Có script demo để test trước buổi trình bày.

## 06_Data_API
Hạng mục | Loại | Owner | Trạng thái | Nguồn | Endpoint/Collection | Field quan trọng | Ghi chú chất lượng dữ liệu | Link | Ghi chú
Market listings | Data | Data | Đang có | Crawled listing pages | listing_observation | project, purpose, property_type, price, area, bedrooms | Dựa trên giá rao công khai đã lọc nhiễu, chưa phải giá chốt tuyệt đối.
Price snapshots | Data | Data | Đang có | Crawled/reference price pages | price_snapshot | project, type, range, observed_at | Dùng làm tham khảo, không trộn trực tiếp làm giao dịch chốt.
Verified transactions | Data | Data/PM | Thiếu | Manual/import | verified_transaction | transaction_price, rent, area, confidence | Cần nguồn dữ liệu thật để tăng độ tin cậy. |  | P0
Chat endpoint | API | Backend | Đang có | FastAPI | POST /chat | message, property, answer, valuation, extracted | Đã có LLM rewrite + fallback.
Valuation endpoint | API | Backend | Đang có | FastAPI | POST /valuation | p10, p50, p90, confidence, comps | Dựa trên comparable listings + weighted quantile.
Trend endpoint | API | Backend | Đang có | FastAPI | GET /market-trends | median, p10, p90, windows | Cần đủ sample theo project/type.
Snapshot endpoint | API | Backend | Đang có | FastAPI | GET /price-snapshots | source, range, observed_at | Dùng để đối chiếu.

## 07_Rui_Ro_Blocker
ID | Rủi ro/Blocker | Ảnh hưởng | Khả năng | Owner | Cách xử lý | Deadline | Trạng thái | Cần quyết định gì | Ghi chú
R-001 | Thiếu verified transaction thật. | Cao | Trung bình | PM/Data | Chốt nguồn dữ liệu, import manual hoặc tạo form nhập transaction. |  | Đang mở | Ai sở hữu nguồn data thật? | Ảnh hưởng trực tiếp độ tin cậy valuation.
R-002 | LLM trả lời bị lặp khuôn hoặc khô. | Trung bình | Thấp | Backend | Đã thêm style hint, prompt rewrite và temperature 0.55. |  | Đã giảm rủi ro | Cần test thực tế với model production.
R-003 | Thông tin dự án rải rác trong GitHub/chat. | Trung bình | Trung bình | PM | Dùng worksheet này làm source of truth cho PM tracking. |  | Đã giảm rủi ro | Team cần duy trì cập nhật.
R-004 | TestClient trong môi trường hiện tại bị treo ở tầng starlette/anyio. | Trung bình | Trung bình | Backend | Dùng direct unit test cho logic mới; cần kiểm tra dependency/env nếu muốn chạy full API test. |  | Đang mở | Có cần fix env test ngay không? | Không thấy kẹt trong code app.
R-005 | Mongo production chưa migrate/chưa smoke test. | Cao | Trung bình | Backend/Data | Chạy migration khi có URI, kiểm tra idempotent và endpoint smoke. |  | Chưa làm | Chốt Mongo URI và người chạy migration.

## 08_Quyet_Dinh
Ngày | Quyết định | Bối cảnh | Phương án đã cân nhắc | Owner | Ảnh hưởng | Link | Follow-up
| Dùng LLM để viết câu trả lời cuối thay vì trả hardcode. | Câu trả lời cũ máy móc, khó tự nhiên. | Hardcode template; LLM rewrite từ context; full free-form LLM. | Backend | Tăng naturalness nhưng vẫn giữ số liệu trong context. |  | Test với API key/model thật.
| Giữ fallback deterministic khi LLM tắt/lỗi. | Local/test không nên phụ thuộc OpenAI. | Fail request khi LLM lỗi; fallback. | Backend | App ổn định hơn.
| Tạo PM worksheet trong repo. | Anh/team khó quản lý khi mọi thứ chỉ nằm trên GitHub. | Google Sheet ngoài repo; Excel trong repo; Markdown trong repo. | PM | Team có file chung dễ truy cập. |  | Team điền owner/deadline thật.

## 09_Link_Demo
Nhóm | Tên | URL/Path | Owner | Ghi chú truy cập | Lần kiểm tra cuối | Ghi chú
Repo | GitHub repository |  | Tech Lead | Cần điền link chính thức.
API | Local FastAPI | http://127.0.0.1:8000 | Backend | Khi chạy server local.
Frontend | Local app | http://localhost:5173 | Frontend | Khi chạy frontend dev server.
Docs | Architecture notes | docs/architecture.md | Tech Lead | Trong data_analysis.
PM | PM worksheet Markdown | PM_WORKSHEET.md | PM | Xem trực tiếp trên GitHub.
PM | PM worksheet Excel | PM_Worksheet.xlsx | PM | Dùng để nhập liệu dạng bảng.

## 10_Viec_Can_Lam_Tiep
ID | Việc cần làm | Owner đề xuất | Ưu tiên | Trạng thái | Vì sao cần làm | Output mong muốn
NEXT-001 | Team điền đầy đủ owner, deadline, link repo/demo, success metrics. | PM | P0 | Chưa làm | Để worksheet thành source of truth thật, không chỉ là template. | Không còn ô trống ở project overview/team/milestone quan trọng.
NEXT-002 | Test LLM production với API key/model thật. | Backend | P1 | Chưa làm | Đảm bảo response style hoạt động và câu trả lời không bịa số liệu. | 5-10 câu hỏi mẫu + expected behavior.
NEXT-003 | Thu thập/import verified transaction thật. | Data/PM | P0 | Đang mở | Tăng độ tin cậy của valuation và giảm phụ thuộc listing price. | Dataset verified transaction có schema rõ và owner.
NEXT-004 | Chạy Mongo migration/smoke test khi có URI. | Backend/Data | P1 | Chưa làm | Production dùng MongoDB, cần đảm bảo dữ liệu lên đúng. | Migration report + endpoint smoke pass.
NEXT-005 | Viết demo checklist. | QA/PM | P1 | Chưa làm | Tránh demo lỗi flow hoặc câu trả lời không như kỳ vọng. | Demo script, bug list, pass/fail checklist.

## 11_Meeting_Notes
Ngày | Người tham gia | Tóm tắt | Action items | Owner | Deadline | Trạng thái | Ghi chú